## Atividades Gerais
Nr | Item | Status
1 | Fase 1 – Organização dos dados disponíveis
1.1 | Etapa 1.1. – Análise dos estudos e informações existentes
1.1.1 | Atividade: 1.1. Análise do zoneamento
1.1.1.1 | RELATÓRIO 1 – Análise sobre o zoneamento | ✓
1.1.1.2 | Atividade: 1.2. Análise de outros estudos
1.1.1.3 | RELATÓRIO 2 – Análise das informações disponíveis e de sua aplicação no Projeto. | ✓
2 | Fase 2 – Análise do banco de dados de transporte público com objetivo de obter indicadores de tráfego para as vias de Petrópolis
2.1 | Etapa 2.2. – Elaboração do Diagnóstico Setorial
2.2 | Atividade: 2.1. Coleta e sistematização de dados dos sistemas de transporte
2.3 | Atividade: 2.2. Execução de levantamentos de campo complementares ao diagnóstico
2.3.1 | RELATÓRIO 3 – Resultados da pesquisa de velocidade | ✓
2.3.2 | RELATÓRIO 4 – Resultados da pesquisa de origem destino | ✓
2.3.3 | RELATÓRIO 4-E1 – Resultados da pesquisa de origem destino (online) | ✓
2.3.4 | RELATÓRIO 5 – Resultados da aferição dos itinerários das linhas de transporte coletivo | ✓
2.3.5 | RELATÓRIO 6 – Andamento da Montagem da Rede e Diagnóstico (parte referente ao Diagnóstico) | ✓
3 | Fase 3 – Levantamento dos pontos críticos das principais vias da cidade de Petrópolis
3.1 | Atividade: 3.1. Indicadores de eficiência do sistema de transporte
3.2 | Atividade: 3.2. Análise da necessidade de corredores exclusivos nas vias principais de Petrópolis
3.3 | Atividade: 3.3. Modelagem do sistema de transporte aplicando o modelo de 4 etapas
3.3.1 | RELATÓRIO 7 – Caracterização e diagnóstico do sistema de transporte por ônibus. | ✓
3.3.2 | RELATÓRIO 7-E1 - Proposta de Implantação de Novos Terminais Rodoviários | ✓
3.3.3 | RELATÓRIO 8 – Modelagem do sistema de transporte da cidade de Petrópolis | ✓
4 | Fase 4 – Contagem de tráfego de 2 pontos críticos com simulação do tráfego e proposta de solução
4.1 | RELATÓRIO 9 – Modelagem de microssimulação para as interseções, indicando a melhor solução. | ✓
4.1.1 | RELATÓRIO 9-E1 | ✓
4.1.2 | RELATÓRIO 9-E2 | ✓
4.1.3 | RELATÓRIO 9-E3 | ✓
5 | Fase 5 – Análise das câmeras com objetivo de verificar se é possível elaborar indicadores de tráfego para apoiar o planejamento de transportes
5.1 | RELATÓRIO 10 – Análise georreferenciada dos dados de monitoramento da cidade de Petrópolis. | ✓
6 | Fase 6 – Apoio na parceria com WAZE para gerenciar as informações da cidade de forma contínua
6.1 | RELATÓRIO 11 – Análise georreferenciada do Waze, indicando como as informações poderão auxiliar o planejamento tático, operacional e estratégico da cidade. | ✓
7 | Fase 7 – Análise de projetos estruturantes existentes no plano de mobilidade urbana, inclusive a ligação Bigen e Quitandinha.
7.1 | RELATÓRIO 12 – Análise de projetos estruturantes para mobilidade urbana (nível anteprojeto)
7.2 | RELATÓRIO 12-E1 – Análise de projetos estruturantes para mobilidade urbana (Mobilidade Ativa)
7.3 | RELATÓRIO 12-E2 – Análise de projetos estruturantes para mobilidade urbana (Mobilidade por Bicicleta)
7.4 | RELATÓRIO 13 – Planejamento Estratégico

## Relatórios
| 1.1.1.1 | RELATÓRIO 1 – Análise sobre o zoneamento | ✓
| 1.1.1.3 | RELATÓRIO 2 – Análise das informações disponíveis e de sua aplicação no Projeto.
| 2.3.1 | RELATÓRIO 3 – Resultados da pesquisa de velocidade | ✓
| 2.3.2 | RELATÓRIO 4 – Resultados da pesquisa de origem destino | ✓
Não previsto e solicitado pela CPTRANS ao longo do curso do Projeto | 2.3.3 | RELATÓRIO 4-E1 – Resultados da pesquisa de origem destino (online) | ✓
| 2.3.4 | RELATÓRIO 5 – Resultados da aferição dos itinerários das linhas de transporte coletivo | ✓
| 2.3.5 | RELATÓRIO 6 – Andamento da Montagem da Rede e Diagnóstico (parte referente ao Diagnóstico) | ✓
| 3.3.1 | RELATÓRIO 7 – Caracterização e diagnóstico do sistema de transporte por ônibus. | ✓
| 3.3.2 | RELATÓRIO 7-E1 - Proposta de Implantação de Novos Terminais Rodoviários
| 3.3.3 | RELATÓRIO 8 – Modelagem do sistema de transporte da cidade de Petrópolis | ✓
| 4.1 | RELATÓRIO 9 – Modelagem de microssimulação para as interseções, indicando a melhor solução. | ✓
| 4.1.1 | RELATÓRIO 9-E1 | ✓
| 4.1.2 | RELATÓRIO 9-E2 | ✓
| 4.1.3 | RELATÓRIO 9-E3 | ✓
| 5.1 | RELATÓRIO 10 – Análise georreferenciada dos dados de monitoramento da cidade de Petrópolis. | ✓
| 6.1 | RELATÓRIO 11 – Análise georreferenciada do Waze, indicando como as informações poderão auxiliar o planejamento tático, operacional e estratégico da cidade. | ✓
| 7.1 | RELATÓRIO 12 – Análise de projetos estruturantes para mobilidade urbana (nível anteprojeto)
| 7.2 | RELATÓRIO 12-E1 – Análise de projetos estruturantes para mobilidade urbana (Mobilidade Ativa)
| 7.3 | RELATÓRIO 12-E2 – Análise de projetos estruturantes para mobilidade urbana (Mobilidade por Bicicleta)
| 7.4 | RELATÓRIO 13 – Planejamento Estratégico